## WBS
[LG유플러스] 유레카 프론트엔드 개발자
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명(조) | Pream (프림) | 프로젝트 타이틀 |  |  | [Pream(프림)] 반려동물 용품 중고거래 플랫폼
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일
[7 empty] | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100%
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 1일 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 전체 | bar: 2024-10-18
중간보고 및 확인
종료보고 및 확인
프로젝트 수행 | 주제선정 | 100% | 1일 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 전체 | bar: 2024-10-18
| 분석/설계 |  | 2일 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 전체 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-22
| 요구사항 분석 |  | 1일 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 전체 | bar: 2024-10-21
| DB 설계 |  | 1일 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 김주현, 이민주, 전경원 | bar: 2024-10-21
| API 스펙 설계 |  | 1일 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 김주현 | bar: 2024-10-21
| 화면 설계 |  | 2일 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 고윤정, 임시언 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-22
화면 구현
| 메인 페이지 구현 |  | 2일 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 고윤정, 임시언 | bar: 2024-10-22 to 2024-10-23
| 로그인 페이지 구현 |  | 2일 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 전경원 | bar: 2024-10-22 to 2024-10-23
| 카테고리 페이지 구현 |  | 2일 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 이민주 | bar: 2024-10-22 to 2024-10-23
| 상품 목록 페이지 구현 |  | 4일 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 이민주 | bar: 2024-10-28 to 2024-10-30
| 상품 상세 페이지 구현 |  | 4일 | 2024-10-24 | 2024-10-27 | 임시언 | bar: 2024-10-24 to 2024-10-27
| 구매하기/구매완료 페이지 구현 |  | 2일 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 고윤정 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-02
| 좋아요 목록 페이지 |  | 3일 | 2024-10-31 | 2024-11-02 | 이민주 | bar: 2024-10-28 to 2024-10-29
| 마이 페이지 |  | 2일 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 임시언
| 판매 등록 페이지 |  | 4일 | 2024-10-24 | 2024-10-27 | 전경원 | bar: 2024-10-24 to 2024-10-27
| 등록한 상품 내역 페이지 |  | 3일 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 전경원 | bar: 2024-10-27 to 2024-10-29
| 구매 내역 페이지 |  | 3일 | 2024-10-24 | 2024-10-26 | 김주현 | bar: 2024-10-24 to 2024-10-26
| 결제 페이지 |  | 5일 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 김주현 | bar: 2024-11-01 to 2024-11-05
로그인 기능 구현
| 카카오 로그인 api 구현 |  | 1일 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 김주현 | bar: 2024-10-20
| 카카오 로그인 구현 |  | 3일 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 김주현, 전경원 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-22
프로필 등록/수정 기능 구현
| 사용자 프로필 등록/수정 api 구현 |  | 1일 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 김주현 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-22
| 반려동물 프로필 등록/수정 api 구현 |  | 1일 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 김주현 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-22
| 사용자 프로필 등록/수정 api 연동 |  | 1일 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 전경원 | bar: 2024-10-22 to 2024-10-23
| 반려동물 프로필 등록/수정 api 연동 |  | 1일 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 전경원 | bar: 2024-10-22 to 2024-10-23
카테고리 기능 구현
| 카테고리 조회 api 개발 |  | 2일 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 이민주 | bar: 2024-10-24 to 2024-10-25
| 카테고리 조회 api 연동 |  | 2일 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 이민주 | bar: 2024-10-26 to 2024-10-27
| 상품 목록 조회 기능 개발 |  | 2일
| 상품 목록 조회 api 개발 |  | 1일 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 이민주 | bar: 2024-11-01 to 2024-11-02
| 상품 목록 조회 api 연동 |  | 1일 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 이민주 | bar: 2024-11-03 to 2024-11-04
| 상품 데이터 크롤링 |  | 2일 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 이민주, 전경원 | bar: 2024-10-19 to 2024-10-20
| 상품 상세 조회 기능 개발 |  | 2일
| 상품 상세 조회 api 개발 |  | 1일 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 김주현 | bar: 2024-10-26 to 2024-10-27
| 상품 상세 조회 api 연동 |  | 1일 | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 임시언 | bar: 2024-10-27 to 2024-10-29
| 배송 정보 작성 기능 개발 |  | 2일
| 배송 정보 작성 api 개발 |  | 1일 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 전경원 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-01
| 배송 정보 작성 api 연동 |  | 1일 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 고윤정 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-03
좋아요 기능 개발
| 좋아요 등록/취소 api 개발 |  | 2일 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 전경원 | bar: 2024-10-26
| 좋아요 등록/취소 api 연동 |  | 2일 | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 이민주 | bar: 2024-10-27
판매 상품 등록 기능 개발
| 판매 상품 등록/수정 api 개발 |  | 1일 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 김주현 | bar: 2024-10-24 to 2024-10-25
| 판매 상품 등록/수정 api 연동 |  | 1일 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 전경원 | bar: 2024-10-26 to 2024-10-28
| 판매 상품 삭제 api 개발 |  | 1일 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 김주현 | bar: 2024-10-27
| 판매 상품 삭제 api 연동 |  | 1일 | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 전경원 | bar: 2024-10-29
등록한 상품 조회 기능 개발
| 등록한 상품 조회 api 개발 |  | 1일 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 전경원 | bar: 2024-10-28 to 2024-10-29
| 등록한 상품 조회 api 연동 |  | 1일 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 전경원 | bar: 2024-10-30
구매 내역 조회 기능 개발
| 구매 내역 조회 api 개발 |  | 1일 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 김주현 | bar: 2024-10-23
| 구매 내역 조회 api 연동 |  | 1일 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 김주현 | bar: 2024-10-24
결제 기능 개발
| 결제 api 개발 |  | 2일 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 김주현 | bar: 2024-10-30 to 2024-11-03
| 결제 모듈 연동 작업 |  | 3일 | 2024-11-03 | 2024-11-05 | 이민주, 고윤정 | bar: 2024-11-03 to 2024-11-05
배포 | bar: 2024-11-05 to 2024-11-07
| 서버 배포 |  | 1일 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 김주현 | bar: 2024-11-06 to 2024-11-07
| 클라이언트 배포 |  | 1일 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 전경원 | bar: 2024-11-06 to 2024-11-07
프로젝트 발표 | 프로젝트 보고서 작성 |  | 1일 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 이민주 | bar: 2024-11-06 to 2024-11-07
| 프로젝트 PPT 제작 |  | 1일 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 고윤정,임시언 | bar: 2024-11-06 to 2024-11-07
| 프로젝트 발표 |  | 1일 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 김주현 | bar: 2024-11-08